**Техническое задание для консультанта по оценке функциональных зон**

**Исходная информация**

«Улучшение услуг на местном уровне» (проект PSI) это десятилетний проект, финансируемый Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и реализуемый Хельветас и Институтом политики развития.

Основной задачей первой фазы Проекта (2015–2019 гг.) было внедрение устойчивых, эффективных, действенных, подотчетных и оперативных управленческих решений в целевых муниципалитетах, которые учитывают реальные потребности и запросы граждан и обеспечивают значительные улучшения предоставляемых услуг.

Основными направлениями деятельности второй фазы Проекта будут углубление, репликация и расширение протестированных моделей и решений, полученных в результате первой фазы, а также распространение знаний и навыков по организации и предоставлению услуг по всей стране через национальный механизм.

На мезо - уровне проект PSI будет работать как с моделями межмуниципального предоставления услуг, а также с моделями регионального планирования и управления отдельными услугами, таких как, например, управление отходами и водными ресурсами.

*Также, проект нацелен на принятие во внимание более широких последствий административной организации и текущих практик по предоставлению услуг. Для этой цели* в 2019 году в трех районах Джалал-Абадской области было пропилотировано исследование по оценке функциональных зон, *чтобы понять различные взаимодействия между гражданами, органами власти и экономическими субъектами в данном пространстве. На основании проведенного исследования были получены результаты, показывающие основные межмуниципальные связи на территории Ноокенского, Базар-Коргоонского и Сузакского районов.*

*Полученные результаты показали необходимость более детального анализа полученных данных в разрезе по каждому району и инкорпорация результатов анализа в общий отчет по анализу функциональных зон.*

1. **Цель(и) технического задания**

Консультант будет работать на основе собранных данных по анализу функциональных зон для подготовки детального анализа по трем районам Джалал-Абадской области (Сузакский, Ноокенский, Базар-Коргоонский) и включения результатов анализа в итоговый отчет по оценке функциональных зон.

**2. Задачи**

1. Обработка и анализ имеющихся данных по каждому из трех районов Джалал-Абадской области и Подготовка детального отчета с описанием анализа функциональных зон по каждому району и включение его в общий отчет по анализу функциональных зон

2. Составление требований по необходимому формату электронных карт по каждому району для эксперта по ГИС.

3. Документирование методологии порайонного анализа при необходимости и включение ее в итоговую методологию анализа функциональных зон.

4. Презентация полученных результатов перед заинтересованными сторонами на мероприятии, организуемом Проектом.

**3. Ожидаемые результаты, продукты и сроки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение контракта | До конца мая, 2020 | Подписанный контракт |
| Обработка и анализ имеющихся данных по каждому из трех районов Джалал-Абадской области | До конца июня, 2020 | Детальный отчет с описанием анализа функциональных зон по каждому району и включение его в общий отчет по анализу функциональных зон |
| Составление требований по необходимому формату электронных карт по каждому району для эксперта по ГИС. | До конца июня, 2020 | На основе составленных требований эксперт по ГИС готовит электронные карты по каждому району |
| Документирование методологии порайонного анализа при необходимости | До конца июня, 2020 | Итоговая методология анализа функциональных зон включает в себя порайонный анализ |
| Подготовка презентации результатов и выступление на мероприятии, организуемом Проектом | До конца июля, 2020 | Презентация в электронном формате |

Для выполнения технического задания Консультант затрачивает не менее десяти и не более пятнадцати рабочих дней. Детальный план работ Консультанта по исполнению технического задания согласовывается с менеджером Проекта в течении 3 дней после подписания контракта.

**4. Подотчетность:**

Консультант подотчетен в своей работе менеджеру Проекта. Менеджер Проекта оставляет за собой право запросить информацию о текущем статусе реализации Технического задания.

**5. Квалификация и опыт**

Консультант должен иметь следующую квалификацию и опыт:

* Высшее образование в области экономики, социальных наук, общественных финансов и администрирования или в смежных сферах; предпочтительно специализация в экономической географии;
* Не менее 10 лет профессионального опыта в исследовательских проектах;
* Способность разрабатывать сложные аналитические документы в сжатой и хорошо структурированной форме и делать эффективные презентации в короткие сроки;
* Хорошее понимание сектора публичных услуг и местного самоуправления в КР;
* Отличные аналитические навыки, а также навыки в написании описательных отчетов; отличные коммуникационные навыки;
* Отличное владение письменным английским, и свободное владение кыргызским языком;