Số. 01/Helvetas-MARD/2024

Ngày 15/10/2024

Budget line: 6.3.2.2

**ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

**GÓI DỊCH VỤ TƯ VẤN**

**“Hoàn thiện tài liệu kỹ thuật & hồ sơ đăng ký công nhận 02 giống Cacao mới tại Việt Nam”**

DỰ ÁN: “KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG SẢN XUẤT CACAO TẠI VIỆT NAM”

1. **THÔNG TIN CHUNG**

Dự án “Kinh tế tuần hoàn trong sản xuất Cacao” tại Việt Nam do Liên minh Châu Âu tài trợ được thực hiện bởi Helvetas Việt Nam và Trung tâm Phát triển Cộng đồng CDC. Dự án sẽ được triển khai trong 04 năm (4/2022 – 3/2026). Địa bàn thực hiện Dự án bao gồm 07 tỉnh Cacao ở Tây Nguyên (Dak Lak, Dak Nong, Lâm Đồng, Gia Lai) và Đồng bằng sông Cửu Long (Đồng Nai, Bến Tre và Bà Rịa Vũng Tàu).

Hiện nay, Việt Nam đang trồng phổ biến 10 dòng ca cao thuộc 2 giống chính. Trong số đó, 8 dòng đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận chính thức từ năm 2006. Mặc dù các giống ca cao này đạt năng suất khá, đáp ứng nhu cầu của người trồng và không thua kém các giống được trồng ở các vùng trọng điểm trên thế giới, tuy nhiên, sự đồng nhất về giống cây trồng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Cụ thể, cây ca cao dễ bị tổn thương bởi sâu bệnh, đặc biệt là bọ xít muỗi và thối trái, đồng thời hạn chế khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Hơn nữa, việc chỉ có một số ít dòng ca cao thương mại sẽ giới hạn sự đa dạng về chất lượng sản phẩm, làm hạn chế khả năng mở rộng thị trường, đặc biệt là những thị trường có yêu cầu cao về hương vị và cảm quan

Để đa dạng hóa nguồn gen Cacao và bổ sung các dòng giống mới này sẽ góp phần nâng cao giá trị kinh tế của cây Cacao và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Helvetas phối hợp với Cục Trồng trọt, chủ trương xúc tiến bổ sung giống mới để đa dạng hoá bộ giống Cacao hiện hành trong nước.

1. **MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG**

Mục tiêu chính của hoạt động này là xây dựng hoàn thiện các tài liệu kỹ thuật, thông tin khoa học, dữ liệu khảo nghiệm, quy trình kỹ thuật liên quan theo quy định hiện hành phục vụ cho việc đăng ký và công bố giống Cacao áp dụng tại Việt Nam được Cục Trồng trọt - Bộ NN&PTNT phê duyệt.

1. **PHẠM VI CÔNG VIỆC**

Chuyên gia thu thập và hoàn thiện bộ hồ sơ, dữ liệu cho 06 dòng Cacao nói trên, bao gồm:

* Kết quả khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định của giống cây trồng.
* Kết quả khảo nghiệm giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống cây trồng.
* Quy trình canh tác của giống do tổ chức, cá nhân đứng tân đăng ký cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng biên soạn.
* Bản công bố các thông tin về giống cây trồng do tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký biên soạn.
* Các hồ sơ khác theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP và yêu cầu của Cục Trồng trọt, nếu có.

1. **YÊU CẦU KINH NGHIỆM**

**Chuyên gia độc lập hoặc tổ chức tư vấn cần đáp ứng những yêu cầu sau:**

* Có năng lực nghiên cứu và chuyên môn vững chắc trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn và kinh tế nông nghiệp.
* Có kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn và thực hiện đăng ký công nhận lưu hành cây giống mới.
* Có kiến thức, kinh nghiệm về nông nghiệp đặc biệt là cây Cacao, có thực hành nhân giống lai tạo cây giống mới là một lợi thế.
* Có lịch sử hoạt động minh bạch, rõ ràng, không tồn đọng hợp đồng không có khả năng hoàn thành vì lý do chủ quan, không nợ thuế hay đang chờ xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực cung cấp dịch vụ.

1. **THỜI GIAN DỰ KIẾN & CÁC SẢN PHẨM BÀN GIAO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Sản phẩm yêu cầu** | **Thời gian dự kiến** |
| Đàm phán ký kết Hợp đồng |  | Tháng 11/2024 |
| Xây dựng bộ hồ sơ, xác định phạm vi và tiến hành khảo nghiệm nhằm đánh giá các đặc tính của giống như: năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh, thích nghi với điều kiện môi trường | Hồ sơ về giống cây trồng, kết quả khảo nghiệm theo quy định Nghị định 94/2019/NĐ-CP  Các giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, kết quả kiểm nghiệm chất lượng, báo cáo khảo nghiệm | Tháng 11-12/2024 |
| Đánh giá kết quả khảo nghiệm và xác nhận từ địa phương | Cơ quan có thẩm quyền đánh giá kết quả khảo nghiệm và so sánh với các tiêu chuẩn quy định | Trước 31/12/2024 |
| Thủ tục và nộp hồ sơ đầy đủ đến cơ quan có thẩm quyền (Cục Trồng trọt/ Bộ NN&PTNT) | Hồ sơ đề nghị cấp Quyết định công nhận lưu hành giống mới cho 02 dòng Cacao mới | Trong  tháng 1/2025 |
| Cơ quan có thẩm quyền sẽ ra Quyết định công nhận lưu hành giống mới | Quyết định công nhận lưu hành giống Cacao được công bố để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện | Tháng 2/2025 |
| Hoàn tất & thanh lý Hợp đồng |  | 15/2/2025 |

1. **ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT & TÀI CHÍNH**

Đề xuất tài chính cần được lập chi tiết, xác định rõ số ngày công thực tế của từng chuyên gia tư vấn cùng mức phí tương ứng.

Đề xuất kỹ thuật phải bao gồm kế hoạch thực địa cụ thể, trình bày chi tiết các hoạt động sẽ được thực hiện tại từng hạng mục công việc.

Chi phí đi lại và ăn ở sẽ được thanh toán trực tiếp bởi Dự án theo các định mức chi phí của EU.

Cá nhân/ đơn vị tư vấn quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới [**helvetas.vietnam@helvetas.org**](mailto:helvetas.vietnam@helvetas.org)và [**hong.phan@helvetas.org**](mailto:hong.phan@helvetas.org)trước ngày 08 tháng 11 năm 2024.