BẢN MÔ TẢ PHẠM VI CÔNG VIỆC

CHUYÊN GIA TƯ VẤN VỀ

KHẢO SÁT CHUỖI GIÁ TRỊ TRÀM VÀ THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ TRÀM

Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VBFC)

*Hợp phần 2*: Bảo tồn đa dạng sinh học

# GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN

Dự án “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học” (VFBC) là dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và được thực hiện trong thời gian 5 năm từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2025. Mục tiêu tổng thể của dự án là giảm phát thải nhà kính, tăng khả năng hấp thụ car-bon từ rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng trồng tại Việt nam, bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) ở các khu vực rừng có giá trị cao về ĐDSH của Quốc gia. Dự án bao gồm hai hợp phần: Hợp phần 1 – Quản lý rừng bền vững và Hợp phần 2 – Bảo tồn ĐDSH. Trong đó Hợp phần 2 - Bảo tồn đa dạng sinh học (BCA) có mục tiêu duy trì và tăng cường chất lượng rừng để bảo vệ và duy trì ổn định các loài động vật hoang dã ở những tỉnh có giá trị bảo tồn cao Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế (TT Huế), Quảng Nam và Lâm Đồng.

Hợp phần 2 hướng đến 10 Ban quản lý rừng đặc dụng (RĐD) và ít nhất 5 Ban quản lý rừng phòng hộ (RPH), trên địa bàn các tỉnh trên. Hợp phần được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của các Tổ chức WWF Mỹ , WWF Việt Nam, Helvetas Việt Nam, Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế tại Việt Nam (Fauna & Flora International, FFI), Viện nghiên cứu động vật hoang dã Đức (Leibniz Institute for Zoo and Wildlife), Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã toàn cầu (Global Wildlife Conservation, GWC), Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (International Union for Conservation of Nature, IUCN) và Trung Tâm Giáo Dục Thiên Nhiên (Education for Nature – Vietnam, ENV).

Hợp phần 2 - Bảo tồn đa dạng sinh học bao gồm bốn tiểu hợp phần:

Tiểu hợp phần 6: Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thân thiện với bảo tồn cho cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng

Tiểu hợp phần 7: Tăng cường quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ

Tiểu hợp phần 8: Tăng cường hiệu quả hệ thống thực thi pháp luật đối với tội phạm hủy hoại rừng và động vật hoang dã

Tiểu hợp phần 9: Giảm nhu cầu tiêu thụ thông qua các phương pháp thay đổi hành vi

Tiểu hợp phần (THP) 6 được Tổ chức Helvetas thực hiện với mục tiêu cải thiện sinh kế cho những cộng đồng dân cư sống tại vùng đệm các khu bảo tồn quốc gia thông qua thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thân thiện với bảo tồn. THP sẽ khuyến khích phát triển chuỗi giá trị (CGT) thân thiện với rừng và ĐDSH cho các sản phẩm LSNG, nông nghiệp có giá trị cao, du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng và đào tạo kỹ năng, tìm cơ hội việc làm cho người dân.

THP 6 sẽ tập trung vào 3 nhóm hoạt động chính có liên quan chặt chẽ với nhau: 1) Cải thiện sinh kế thông qua phát triển bền vững các CGT sản phẩm nông nghiệp và lâm sản ngoài gỗ (LSNG); 2) phát triển du dịch cộng đồng và 3) tạo điều kiện chuyển nghề hợp pháp cho cộng đồng tác động trực tiếp vào rừng và các thành viên gia đình họ.

Để hỗ trợ việc triển khai các hoạt động phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp và lâm sản phụ ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Helvetas tìm chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn chuyên sâu về phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp và tư vấn cho các Hợp tác xã và doanh nghiệp địa phương xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất và kinh doanh.

# MỤC TIÊU

* Thực hiện một báo cáo đánh giá tổng quan các chuỗi giá trị sẵn có (chuỗi tràm) tại các xã vùng đệm của vườn Quốc gia Bạch Mã để xác định khả năng phát triển chuỗi tiềm năng này và xác định các công ty đối tác tiềm năng, các hỗ trợ hiện có của cấp chính quyền liên quan, các chương trình dự án khác đối với chuỗi tiềm năng này.
* Tư vấn sẽ xem xét lại mức độ tham gia của các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng này vào chuỗi giá trị để tăng thu nhập bền vững.

# PHẠM VI THỰC HIỆN:

Các xã vùng đệm của Vườn Quốc gia Bạch Mã: Xuân Lộc, Lộc Bình, Lộc Hoà, Lộc Thuỷ, Lộc Điền, Lộc Trì huyện Phú Lộc.

# NHIỆM VỤ và phương pháp

Tư vấn sẽ trao đổi và thống nhất các nội dung với cán bộ của Helvetas để thực hiện một số nhiệm vụ sau:

* Nghiên cứu tài liệu thứ cấp về các xã vùng đệm của Vườn Quốc Gia Bạch và thảo luận với cán bộ dự án để hiểu về mục tiêu và cách tiếp cận của dự án (1 ngày công)
* Nghiên cứu hiện trạng chuỗi giá trị và xác định doanh nghiệp địa phương có tiềm năng để xây dựng kế hoạch chi tiết bao gồm phương pháp tiếp cận, và kế hoạch thực hiện khảo sát thực địa (1 ngày công)
* Tham vấn và đi thực địa để khảo sát cùng doanh nghiệp địa phương tiềm năng (3 ngày)
* Thảo luận với doanh nghiệp địa phương tiềm năng để tư vấn xây dựng một kế hoạch liên kết sản xuất và phương án kinh doanh sản phẩm lõi của doanh nghiệp (1 ngày).
* Hoàn thiện báo cáo khảo sát và Phương án sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp địa phương (4 ngày).

# SẢN PHẨM VÀ THỜI GIAN BÀN GIAO

|  | Sản phẩm | Thời gian | Yêu cầu sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kế hoạch chi tiết và phương pháp thực hiện khảo sát | Trong thời gian 5 ngày sau ký hợp đồng | Bản điện tử được gửi qua email, bằng tiếng Việt. |
| 2 | Phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp địa phương tiềm năng | Tuần đầu tháng 9/2023 | Bản điện tử được gửi qua email, bằng tiếng Việt. |
| 3 | Báo cáo ngắn về việc hoàn thành công việc tư vấn gồm biên bản các cuộc họp tham vấn với cộng đồng và doanh nghiệp địa phương | Tuần đầu tháng 9/2023 | Bản điện tử được gửi qua email, bằng tiếng Việt. |

# THỜI GIAN THỰC HIỆN

Nhiệm vụ được thực hiện trong thời gian từ 20/08/2023 - 15/09/2023.

# ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

Các hoạt động sẽ được tiến hành tại các HTX/ DNĐP tại xã/huyện dự án đã được xác định tại Thừa Thiên Huế.

# YÊU CẦU TƯ VẤN

#### Quốc tịch

Tư vấn hoặc nhóm tư vấn đảm nhận nhiệm vụ này phải là công dân Việt Nam theo yêu cầu mã địa lý 937 của USAID.

#### Trình độ chuyên môn và kỹ năng

Chúng tôi đề xuất nhiệm vụ này được thực hiện bởi chuyên gia tư vấn với các tiêu chí sau:

* Có chuyện môn vững chắc trong lĩnh vực phát triển nông thôn, nông nghiệp và kinh doanh nông nghiệp.
* Có hiểu biết sâu sắc về các Phương pháp tiếp cận phát triển hệ thống thị trường toàn diện (IMSD), phát triển chuỗi giá trị nói chung và chuỗi giá trị đối tác công tư PPP nói riêng.
* Có mối quan hệ chặt chẽ với các bên liên quan bao gồm các công ty trên toàn quốc, cơ quan nhà nước và cộng đồng trong các khu vực mục tiêu ở 5 tỉnh dự án của BCA.
* Có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn marketing, quản lý và phát triển thị trường và các lĩnh vực liên quan tới liên kết thị trường;

# CHI TIẾT THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

Những tài liệu được yêu cầu: Sơ yếu lý lịch (CV) và Bản Đề xuất thực hiện (Kỹ thuật và tài chính) bằng tiếng Việt.

Thời hạn: 15.08.2023

Địa chỉ: [helvetas.vietnam@helvetas.org](mailto:helvetas.vietnam@helvetas.org) và [phong.nguyen@helvetas.org](mailto:phong.nguyen@helvetas.org), và [chi.nguyen@helvetas.org](mailto:chi.nguyen@helvetas.org)

Tiêu đề thư là tên gói tư vấn ứng tuyển “***Khảo sát chuỗi giá trị tràm và thiết kế các hoạt động phát triển chuỗi giá trị tràm”***