BẢN MÔ TẢ PHẠM VI CÔNG VIỆC

CHUYÊN GIA/TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ

PHÁT TRIỂN VÙNG TRỒNG ỚT THEO TIÊU CHUẨN HỮU CƠ USDA, EU, JAS

Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VBFC)

*Hợp phần 2*: Bảo tồn đa dạng sinh học

# GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN

Dự án “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học” (VFBC) là dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và được thực hiện trong thời gian 5 năm từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2025. Mục tiêu tổng thể của dự án là giảm phát thải nhà kính, tăng khả năng hấp thụ car-bon từ rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng trồng tại Việt nam, bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) ở các khu vực rừng có giá trị cao về ĐDSH của Quốc gia. Dự án bao gồm hai hợp phần: Hợp phần 1 – Quản lý rừng bền vững và Hợp phần 2 – Bảo tồn ĐDSH. Trong đó Hợp phần 2 - Bảo tồn đa dạng sinh học (BCA) có mục tiêu duy trì và tăng cường chất lượng rừng để bảo vệ và duy trì ổn định các loài động vật hoang dã ở những tỉnh có giá trị bảo tồn cao Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế (TT Huế), Quảng Nam và Lâm Đồng.

Hợp phần 2 hướng đến 10 Ban quản lý rừng đặc dụng (RĐD) và ít nhất 5 Ban quản lý rừng phòng hộ (RPH), trên địa bàn các tỉnh trên. Hợp phần được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của các Tổ chức WWF Mỹ , WWF Việt Nam, Helvetas Việt Nam, Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế tại Việt Nam (Fauna & Flora International, FFI), Viện nghiên cứu động vật hoang dã Đức (Leibniz Institute for Zoo and Wildlife), Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã toàn cầu (Global Wildlife Conservation, GWC), Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (International Union for Conservation of Nature, IUCN) và Trung Tâm Giáo Dục Thiên Nhiên (Education for Nature – Vietnam, ENV).

Hợp phần 2 - Bảo tồn đa dạng sinh học bao gồm bốn tiểu hợp phần:

Tiểu hợp phần 6: Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thân thiện với bảo tồn cho cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng

Tiểu hợp phần 7: Tăng cường quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ

Tiểu hợp phần 8: Tăng cường hiệu quả hệ thống thực thi pháp luật đối với tội phạm hủy hoại rừng và động vật hoang dã

Tiểu hợp phần 9: Giảm nhu cầu tiêu thụ thông qua các phương pháp thay đổi hành vi

Tiểu hợp phần (THP) 6 được Tổ chức Helvetas thực hiện với mục tiêu cải thiện sinh kế cho những cộng đồng dân cư sống tại vùng đệm các khu bảo tồn quốc gia thông qua thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thân thiện với bảo tồn. THP sẽ khuyến khích phát triển chuỗi giá trị (CGT) thân thiện với rừng và ĐDSH cho các sản phẩm LSNG, nông nghiệp có giá trị cao, du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng và đào tạo kỹ năng, tìm cơ hội việc làm cho người dân.

THP 6 sẽ tập trung vào 3 nhóm hoạt động chính có liên quan chặt chẽ với nhau: 1) Cải thiện sinh kế thông qua phát triển bền vững các CGT sản phẩm nông nghiệp và lâm sản ngoài gỗ (LSNG); 2) phát triển du dịch cộng đồng và 3) tạo điều kiện chuyển đổi nghề hợp pháp cho cộng đồng tác động trực tiếp vào rừng và các thành viên gia đình họ.

Để hỗ trợ việc triển khai các hoạt động phát triển chuỗi giá trị ớt hữu cơ theo tiêu chuẩn của Mỹ (USDA), Châu Âu (EU) và Nhật Bản (JAS) ở tỉnh Quảng Bình, Helvetas tìm chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn chuyên sâu về tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và ghi chép nhật ký canh tác ớt theo tiêu chuẩn hữu cơ của Mỹ, EU và JAS cho các hộ liên kết sản xuất với các hợp tác xã trong chuỗi giá trị tại tỉnh Quảng Bình.

# MỤC TIÊU

* Tư vấn cho Hợp tác xã đối tác của dự án phát triển vùng trồng ớt theo tiêu chuẩn của công ty bao tiêu sản phẩm.
* Tập huấn cho thành viên Hợp tác xã và các hộ liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái ớt và ghi chép nhật ký canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ USDA, EU và JAS.
* Tư vấn cho Hợp tác xã xây dựng hệ thống giám nội bộ để đảm bảo các thành viên và hộ liên kết tuân thủ theo quy trình sản xuất hữu cơ.

# PHẠM VI THỰC HIỆN:

Địa bàn thực hiện: xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

# NHIỆM VỤ và phương pháp

Tư vấn sẽ trao đổi và thống nhất các nội dung với cán bộ của Helvetas để thực hiện một số nhiệm vụ sau:

* Thực hiện khảo sát hiện trạng hiện trạng vùng nguyên liệu và/hoặc cơ sở sơ chế biến
* Thực hiện đào tạo kiến thức về (các) tiêu chuẩn hữu cơ cho nông dân và thành viên bản quản lý hợp tác xã.
* Thực hiện rà soát và hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý / giám sát của hợp tác xã phù hợp với yêu cầu của (các) tiêu chuẩn
* Hỗ trợ áp dụng (các) tiêu chuẩn hữu cơ phù hợp với (các) tiêu chuẩn và đặc thù thực tiễn của hợp tác xã và công ty bao tiêu
* Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ, các nhân sự quản lý, giám sát theo yêu cầu của (các) tiêu chuẩn
* Hướng dẫn thực hiện giám sát, đánh giá nội bộ

# SẢN PHẨM VÀ THỜI GIAN BÀN GIAO

|  | Sản phẩm | Thời gian | Yêu cầu sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kế hoạch chi tiết và phương pháp thực hiện hoạt động | Trong thời gian 5 ngày sau ký hợp đồng | Bản điện tử được gửi qua email, bằng tiếng Việt. |
| 2 | Triển khai thực hiện | Tuần cuối tháng 10/2023 | Tài liệu đào tạo hướng dẫn cho HTX và hộ dân |
| 3 | Báo cáo ngắn về việc hoàn thành công việc tư vấn | Tháng 11/2023 | Bản điện tử được gửi qua email, bằng tiếng Việt. |

# THỜI GIAN THỰC HIỆN

Nhiệm vụ được thực hiện trong thời gian từ 20/10/2023 - 15/11/2023 và có điều khoản xem xét gia hạn tùy thuộc vào kết qủa thực hiện thực tế.

# YÊU CẦU TƯ VẤN

#### Quốc tịch

Tư vấn hoặc nhóm tư vấn đảm nhận nhiệm vụ này phải là công dân Việt Nam theo yêu cầu mã địa lý 937 của USAID.

***Đối với chuyên gia tư vấn tự do***

* Có chuyên môn vững chắc trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn và kinh doanh nông nghiệp.
* Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn hữu cơ theo (các) tiêu chuẩn đề cập ở trên. Trong 3 năm gần nhất, đã thực hiện tư vấn thành công cho 05 vùng nguyên liệu và/hoặc 03 nhà máy chế biến theo (các)tiêu chuẩn hữu cơ đã nêu ở trên. Ưu tiên chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm tư vấn cả 3 tiêu chuẩn.
* Có kiến thức, kinh nghiệm về nông nghiệp hữu cơ, đặc biệt trong ngành hàng gia vị (ớt, tiêu, gừng, nghệ và lạc). Hiểu rõ (các) tiêu chuẩn hữu cơ và có nhiều kinh nghiệm tư vấn thực tiễn áp dụng hữu cơ cả cho vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến.
* Có kỹ năng tập huấn cho nông dân sử dụng tài liệu trực quan dễ hiểu.

***Đối với tổ chức tư vấn***

* Được cấp phép kinh doanh trong lĩnh vực yêu cầu.
* Có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng và chứng nhận hữu cơ theo 3 tiêu chuẩn USDA-NOP, EU-Organic và JAS-Organic trong tối thiểu 5 năm trở lên.
* Trong 3 năm gần nhất, đã thực hiện tư vấn thành công cho tối thiểu 15 vùng nguyên liệu và tối thiểu 05 nhà máy chế biến với đối tượng là doanh nghiệp vừa và nhỏ (tối thiểu).
* Có tối thiểu 2 chuyên gia tư vấn (ký hợp đồng dài hạn với tổ chức) có năng lực tư vấn tương đương yêu cầu năng lực đối với chuyên gia tư vấn tự do đã nêu tại khoản 1 điều III ở trên.
* Có lịch sử hoạt động minh bạch, rõ ràng, không tồn đọng hợp đồng không có khả năng hoàn thành vì lý do chủ quan, không nợ thuế hay đang chờ xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực cung cấp dịch vụ.

# CHI TIẾT THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

Những tài liệu được yêu cầu: Bộ hộ sơ đầy đủ như mục 7 và Bản Đề xuất thực hiện (Kỹ thuật và tài chính) bằng tiếng Việt.

Thời hạn: 18.10.2023

Địa chỉ: [helvetas.vietnam@helvetas.org](mailto:helvetas.vietnam@helvetas.org) và [phong.nguyen@helvetas.org](mailto:phong.nguyen@helvetas.org), và [chi.nguyen@helvetas.org](mailto:chi.nguyen@helvetas.org)

Tiêu đề thư là tên gói tư vấn ứng tuyển ***“Chuyên gia/tổ chức tư vấn về phát triển vùng trồng ớt theo tiêu chuẩn hữu cơ USDA, EU và JAS”.***